## Sheet1
Plan d'exécution pour la décentralisation de la saisie des données
| Implementation Plan for decentralising the data entry | DERNIÈRE DATE/ DEADLINE
| 2016-08-23 | TERMINÉ/COMPLETED |  | Août/August |  |  | Septembre/September | [29 empty] | Octobre/October |  |  |  | Novembre/November |  |  |  | Decembre/December
|  | EN COURS/ONGOING |  | Jours/Days |  |  | Jours/Days | [29 empty] | Semaine/ Week |  |  |  | Semaine/ Week |  |  |  | Semaine/ Week
| ACTIVITÉS/ACTIVITIES | PERSONNES RESPONSABLES/ RESPONSIBLE PERSONS | DERNIÈRE DATE/ Deadline | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. Flux de données décentralisé/Decentralized data flow
| Attribuer actuellement engagé la saisie de données commis d'entrer toutes les données provicinial au bureau de pays Assign currently h ired data entry clerk to enter all provicinial data at the country office | Albert, Coulibaly | bar: Jours/Days 31
| Developer un plan pour entrer et nettoyer la base de données actuelle EpiInfo et implementer le nettoyage Develop a plan for entering and cleaning current EpiInfo database and implement cleaning | Albert, Henriette, Shalini, Rocio | bar: Jours/Days 1
| Partager base consolidée avec la réunion du comité de classification point focal deux fois par semaine/ Finalize data flow for consolidated classification committee data in EpiInfo | Albert, Dr Lom's, Jonny | bar: Jours/Days 1
| Identifier un point focal pour les activités de surveillance/ Identify a focal point for surveillance activities | Albert, Jonny | bar: Jours/Days 1
| Proposer des flux de données pour la décentralisation de la saisie des données/ Propose data flow for data entry decentralization | Albert, Anita, Shalini | bar: Jours/Days 1
| Consulter avec l'équipe surveillance à examiner des besoins actuellement et plan pour surveillance Consult with surveillance teams to review current needs and plans for surveillance strengthening | Albert, Coulibaly, Jonny | bar: Jours/Days 2
| Passez en revue la situation actuelle sur le terrain et découvrir les défis Review surveillance team plans in context of data entry plans and propose solutions to harmonize | Albert, Jonny | bar: Jours/Days 2
| Procéder à une évaluation dans les provinces pour voir qui est actuellement en place/ Conduct assessment to see who is currently available in provinces from ministry of health, WHO, and other partners | Albert, Coulibaly, Jonny | bar: Jours/Days 2
| Passez en revue des plans de santé et d'autres partenaires pour la surveillance stregthening et des plans de collaboration/ Review ministry of health and other partners' plans for surveillance stregthening and plans for collaboration | Albert, Coulibaly, Jonny | bar: Jours/Days 2
| Fournir un rapport des lacunes et des défis pour la saisie des données de la décentralisation/ Provide report of gaps and challenges for data entry decentralization | Albert, Coulibaly, Jonny | bar: Jours/Days 2
| Développer les solutions pour les lacunes et les défis dans le plan de mise en œuvre de la décentralisation des données/ Develop solutions for gaps and challenges in implementation plan for data decentralization | Albert, Coulibaly, Jonny, Shalini | bar: Jours/Days 3
| Créer un budget pour la décentralisation de la saisie des données/ Create a budget for decentralisation of data entry | Albert, Coulibaly, Jonny, Shalini | bar: Jours/Days 5
| Finaliser les bureaux des provinces où les membres du personnel seront basés/ Finalise the provincial offices/ locations where the staff members will be based | Albert, Coulibaly, Jonny, Shalini | bar: Jours/Days 7
| Finaliser diagramme de flux de données proposé pour la décentralisation de la saisie des données/ Finalise proposed data flow diagram for the decentralisation of data entry | Albert, Anita, Anaclet, Coulibaly | bar: Jours/Days 7
2. Déploiement des gestionnaires de saisie des données / gestionnaires de données ( + équipement )/ Deployment of data entry/ data managers (+ equipment)
| Créer termes de références ( TDR ) pour les gestionnaires de saisie des données / gestionnaires de donnéess/ Create terms of references (TORs) for the data entry/data managers | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 8
| Contacter les gens à être déployé pour la disponibilité/ Contact people to be deployed for the availability | Albert, Francois | bar: Jours/Days 8
| Compléter évaluation des besoins des ordinateurs portables et internet dongles nécessaires à chaque endroit/ Complete needs assessment of laptops and internet dongles needed in each location | Albert | bar: Jours/Days 14
| Commander les ordinateurs portables et dongles internet/ Order laptops and internet dongles | Albert, Illunga, Francois | bar: Jours/Days 14
| Commandez téléphones pour chaque gestionnaire de données/ Order phones for each data manager (?) | Albert, Illunga | bar: Jours/Days 14
| Organiser le transport pour le personnel à déployer/ Organise transport for the personnel to be deployed | Francois | bar: Jours/Days 19
| Installez EpiInfo sur les ordinateurs portables Install EpiInfo on to laptops | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 19
| Attribuer et distribuer du matériel informatique à chaque membre du personnel/ Assign and distribute IT equipment to each staff member | Albert, Illunga, Francois | bar: Jours/Days 19
| Déployer personnes selon les TDR et selon leur disponibilité/ Deploy people according to the TORs and according to their availability | Albert, Francois, Coulibaly | bar: Jours/Days 20
| Examiner les conditions de travail dans l'emplacement (par exemple . connexion internet est possible d' envoyer des fichiers mdb ) une semaine après le déploiement du personnel Review working conditions in the location (eg. internet connection is feasible to send mdb files) after staff deployment | Albert | bar: Jours/Days 24
| Développer des solutions pour les conditions de travail dans le plan d'éxecution, mettre en place, et assurer le suivi continu des flux de données Develop solutions for working conditions in implement plan, implement, and provide ongoing monitoring of data flow | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 26
4. Formation pour les personnes dépoloyées au bureau provincial/ Training at the provincial level
| Attribuer point focal d'être responsable de l'envoi de la base de données EpiInfo fusionné à partir du bureau provincial du bureau de pays/ Assign focal point to be responsible for sending the merged epiinfo database from the provincial office to the country office | Albert | bar: Jours/Days 8
| Créer une fiche de contact de tous les points focaux dans toutes les provinces Create contact sheet of all focal points in all provinces | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 10
| Créer une formation dictionnaire manuel / de données de la façon d'entrer les données de surveillance et de laboratoire dans EpiInfo Create training manual/ data dictionary of how to enter the surveillance and laboratory data in EpiInfo | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 12
| Organiser une formation pour les gestionnaires de saisie des données / gestionnaires de donnéess déployées Conduct training for deployed data entry clerks/ data managers | Albert | bar: Jours/Days 17
| Créer échéances quotidiennes pour le fichier EpiInfo à envoyer à bureau de pays/ Finalize daily deadlines for the epiinfo file to be sent to country office | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 17
5. La fusion des données au bureau de pays/ Merging of data at the country office
| Créer un compte email partagée ( drcdata@who.int ) pour recevoir toutes les données de YF/ Create shared email account (drcdata@who.int) to receive all YF data | Albert, Shalini | bar: Jours/Days 31
| Donne accès à compte email partagée aux gestionnaires de données dans le bureau de pays de la RDC/ Give access to shared email account to data managers in DRC country office | Coulibaly, Albert, Dr Lom's | bar: Jours/Days 31
| Examiner les données entrée dans les provinces entre les formes d'investigation de cas , données de laboratoire, et le comité de classification/ Review data entered from provinces between case investigation forms, laboratory datas, and classification committee | Albert | bar: Jours/Days 20
| Developée les solutions pour le flux de données dans le plan d'éxecution, mettre en place, et assurer le suivi continu des flux de données/ Develop solutions for data flow in implement plan, implement, and provide ongoing monitoring of data flow | Albert (+ back up) | bar: Jours/Days 30